## Planilha orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: PROJETO ESTRUTURAL DE CONSTRUÇÃO DE
BASE PARA INSTALAÇÃO DE PONTE
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL CRP 330, SOBRE CORREGO RIBEIRÃO DA MOCOCA
MUNICIPIO: CRISTAIS PAULISTA/SP.
Boletim referencial de custo |  | ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | Qdade. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
CPOS | 02.09.040 | 1 | Limpeza do terreno (mecanizada) | m² | 100 | 2.59 | 259
CPOS | 02.10.020 | 2 | Locação da obra (6,00x4,30)m | m² | 30 | 10.04 | 301.2
CPOS | 07.22.15 | 3 | Demolição alvenaria | m³ | 30 | 57.4 | 1722
DER | 25.04.18.99 | 4 | ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=25CM | ml | 6 | 752.88 | 4517.28
DER | 72.15.02.99.04 | 5 | CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.D | hora | 16 | 201.99 | 3231.84
DER | 24.07.07.99 | 6 | Concreto fck=30 MPA | m³ | 24.43 | 324.4 | 7925.092
DER | 24.07.09.99 | 7 | BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST | m³ | 24.43 | 61.34 | 1498.5362
DER | 25.09.08.99 | 8 | Concreto ciclopico | m³ | 19.35 | 324.4 | 6277.14
DER | 26.06.03.99 | 9 | BARRA DE ACO CA-60 | Kg | 2400 | 14.43 | 34632
DER | 26.05.04.99 | 10 | FORMAS METALICAS ESPECIAL P/ VIGAS | m² | 25 | 84.19 | 2104.75
|  | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 62468.8382
Cristais Paulista, 11 de abril de 2.019
LUCIANO GUSTAVO GARCIA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA:5062239055

## Cronograma fisico financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: PROJETO ESTRUTURAL DE CONSTRUÇÃO DE
BASE PARA INSTALAÇÃO DE PONTE
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL CRP 330, SOBRE CORREGO RIBEIRÃO DA MOCOCA
VALOR:
| 1ª | TOTAL
SERVICOS | ETAPA 30 dias uteis
Limpeza do terreno (mecanizada) | 259 | 259
Locação da obra (6,00x4,30)m | 301.2 | 301.2
Demolição alvenaria | 1722 | 1722
ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=25CM | 4517.28 | 4517.28
CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.D | 3231.84 | 3231.84
Concreto fck=30 MPA | 7925.092 | 7925.092
BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST | 1498.5362 | 1498.5362
Concreto ciclopico | 6277.14 | 6277.14
BARRA DE ACO CA-60 | 34632 | 34632
FORMAS METALICAS ESPECIAL P/ VIGAS | 2104.75 | 2104.75
VALOR TOTAL | 62468.8382
TOTAL |  | 62209.8382
Luciano Gustavo Garcia
ENGº CIVIL
CREA;5062239055